## 1. PMCanvas
SIGRH
PM Canvas

Coordenação do NTI: Coordenação de Projetos de Sistemas de Informação

Demandante:	Sônia Medeiros		Órgão:	PROGEPE
E-mail:	sonia.mmenezes@ufpe.br		Ramal:
SIAPE:

Líder do projeto:	Mariane Vieira		Órgão:	CPR
E-mail:	mariane.vieira@ufpe.br		Ramal:	8684
SIAPE:

JUSTIFICATIVAS: / (passado)	● Contexto de vários sistemas governamentais sem integração. / ● Quadro de Pessoal com 12.716 pessoas com diversidade de legislação e vínculos funcionais. / ● Necessidade de padronização e transferência de conhecimento de forma institucionalizada em virtude de futuras perdas de conhecimento decorrentes de aposentadorias. / ● Melhoria da Gestão, possibilitando maior eficiência nos processos e procedimentos.

OBJETIVO SMART:	Implantar um Sistema de Gestão de Pessoas que seja capaz de aperfeiçoar a gestão de pessoas na Universidade.

BENEFÍCIOS: / (futuro)	● Atendimento ao objetivo estratégico “16. Desenvolver a Gestão da Informação e implantar sistemas integrados de informação e comunicação robustos e consistentes que abranjam todas as áreas da instituição”, do Plano Estratégico Institucional UFPE 2013-2027; / ● Integração das informações institucionais com o uso dos sistemas integrados de recursos humanos (SIGRH), de compras, patrimônio e processos (SIPAC), e acadêmico (SIGAA), estando este último também em fase de implantação; / ● Atendimento às demandas de sistema relatadas no Documento de Oficialização de Demanda e no documento de análise de aderência para os processos de gestão de recursos humanos da UFPE, proporcionando entrega de valor alinhado com o planejamento estratégico da instituição em curto prazo.

OKR anual e objetivos PDTI relacionados:

PRODUTO:	SIGRH Implantado na UFPE

REQUISITOS:	Instalar o SIGRH no Datacenter do NTI / Promover uma sustentação plena do sistema pelo NTI / Customizar o sistema onde for acordado.

ÁREAS ENVOLVIDAS:	PROGEPE

EQUIPE:	Mariane Vieira / Aurenéia Santana

PREMISSAS:	Infraestrutura / Disponibilidade dos agentes de negócio / Disponibilidade das áreas de apoio / Processo de gestão de configuração do SIGRH definido e em funcionamento / Capacitação inicial realizada com equipe técnica junto à UFRN para iniciar a implantação / Sistema SIGRH disponível e funcional nos ambientes de testes, homologação e desenvolvimento

ENTREGAS:

RESTRIÇÕES:	Onde não for aplicado o ajuste de sistema, por limitações arquiteturais, demanda o compromisso da UFPE em alterar suas resoluções, processos, regimento ou estatuto, visando aproximar-se dos processos implementados pelo SIGRH.

RISCOS:	(listados na aba de riscos)

ORÇAMENTO APROVADO:
ORÇAMENTO DETALHADO:	Diarias e Passagens: / Infra de Datacenter:

LINHA DO TEMPO:
		T1	T2	T3	T4
	1
	2
	3
	4
	5,6

	___________________________________________			___________________________________________
Assinatura do Demandante			Assinatura do Líder do Projeto
Sônia Medeiros ()			Mariane Vieira ()

## 2. Cronograma
Orçamento
VALOR APROVADO:		R$0.00
VALOR EXECUTADO:
RESTANTE:		R$0.00
Cronograma de atividades
ENTREGAS:	ID	ATIVIDADES:	PRIORIDADE	PRECEDÊNCIA	Estimativa em Dias	STATUS	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	DATA REPLANEJADA	IMPACTO EM DIAS	COMENTÁRIO
Warm-up	1	Trenamento UFRN	0.1		15		Mariane Mariz			0
	2	Preparar Ambientes dpara o Projeto (Dev, Homolog, Treinamento, Produção)	0.2		15		Danilo Clemente			0
	3	Preparar Baseline de código	0.3		15		Raphael Barros			0
	4	Preparar ambiente de CI	0.4		15		Raphael Barros			0
Cadastro	5	Implantação do Módulo Integração SIAPE	1.1		30					0
	6	Implantação do Módulo Cadastro	1.2		45
	7	Integração com UFPE_id	1.3		20					0
	8					0
	12					0
Frequência	20	Implantação do Módulo Dimensionamento	3.1		30					0
	21	Implantação do Módulo Frequência	3.2		30					0
	22	Imlementação de middleware do Pontoweb	3.3		60					0
	23					0
	24					0
Serviços e Férias	25	Implantação do Módulo Férias	4.1		30					0
	26	Implantação do Módulo Serviços e Auxílios	4.1		30					0
	27	Implantação do Módulo Plano de Saúde	4.1		30					0
	28					0
Financeiro	29	Implantação do Módulo Capacitação	5.1		30					0
	30	Implantação do Módulo Financeiro	5.2		30					0
	31					0
	32					0
	33					0
Progressão Docente	13	Implantação do Módulo Comissões	2.1		30					0
	14	Definições das regras para nova resolução para Progressão Docente	2.2				CPPD			0
	15	Módulo de Produção Intelectual [SIGAA]	2.3				SIGAA			0
	16	Módulo de Protocolo [SIPAC]	2.4				SIPAC			0
	17	Implementação da Calculadora de Progressão [SubProjeto]	2.5		120					0
	18					0
	19					0
Avaliações	34	Implantação do Módulo Avaliação Funcional	6.1		60					0
	35	Implantação do Módulo de Desempenho	6.2		30					0
	36	Implantação do Módulo por Competência	6.3		30					0
	37					0
Gestão de Vagas	38	Implantação do Módulo Concursos	7.1		60					0
	39	Implantação do Módulo Colegiados	7.1		30					0
	40	Implantação do Módulo Banco de Vagas	7.1		60					0
	42					0
	43					0
Atendimento ao Servidor	44	Implantação do Módulo Atendimento ao Servidor	8.1		30					0
	45	Implantação do Módulo Assistência ao Servidor	8.2		30					0
	46					0
Aponsentaroria	47	Implantação do Módulo Aposentadoria	9.1		60					0

## 3. Riscos
Riscos do projeto
ID:	CAUSA:	RISCO:	EFEITO:	PROBABILIDADE:	IMPACTO:	PROB X IMP:	COMO EVITAR QUE ACONTEÇA?	COMO AGIR CASO ACONTEÇA?
1	Inexperiência em processos de implantação e do negócio	Falta de conhecimento de negócio e de implantação da equipe de implantação	Atraso no cronograma, implantação mal conduzida	3 - Médio	4 - Alto	12	A equipe de implantação deve dedicar esforços para aprender sobre o negócio e o processo de implantação	Replanejar o projeto para ter mais tempo de estudo e retrabalho nos problemas da implantação
2	Falta de experiência com as tecnologias envolvidas	Falta de conhecimento das tecnologias utilizadas pelo novo sistema	Atraso no cronograma, sistema implantado com defeitos, impedindo a correta execução do processo	3 - Médio	4 - Alto	12	Treinamento da parte técnica do sistema	Replanejar o projeto, mais treinamentos e estudos e correção dos problemas encontrados
3	Falta de correspondência dos modelos, erros técnicos e bugs	Migração de dados defeituosa	Atraso no cronograma, sistema implantado com defeitos, impedindo a correta execução do processo	3 - Médio	5 - Muito alto	15	Treinamento da parte técnica do sistema SIGRH e sistemas legados, utilização de ferramenta confiáveis para migrar dados	Replanejar o projeto, reverter migração e refazê-la
4	Sistemas legados não possuirem todas as informações necessárias para a migração completa dos dados	Falta de informações na migração para o funcionamento do sistema	Atraso no cronograma, sistema implantado com defeitos, impedindo a correta execução do processo	2 - Baixo	4 - Alto	8	Verificar com antecedência completute das informações nos sistemas legados	Replanejar o projeto, criar preenchimento padrão automático para dados faltantes ou realizar força tarefa para buscar esses dados e informar manualmente
5	Levantamento dos requisitos não foi realizado da maneira correta ou de forma ineficiente	Customizações do sistema não atendem aos requisitos	Atraso no cronograma, baixo interesse dos usuários em utilizar o sistema	3 - Médio	4 - Alto	12	Ter cuidado no levantamento dos requisitos e homologar as alterações com os usuários envolvidos	Replanejar o projeto, reprojetar e corrigir a customização e homologar com os usuários
6	Treinamentos ineficientes, sistema pouco aderente aos processos, resistência às mudanças por parte dos usuários	Pouca eu nenhuma utilização do sistema por parte dos usuários	Atraso no cronograma, sistema implantado mas não é utilizado	3 - Médio	5 - Muito alto	15	Envolver as áreas de negócio durante todo o processo de implantação, realizar treinamentos, disponibilizar FAQs e acompanhar a utilização até que os processos estejam sendo executados com maturidade	Replanejar o projeto, realizar mais treinamentos, disponibilizar mais documentação e manuais, mobilizar a gestão e acompanhar a execução do processo
7	Burocracia para definir regras e dependência de pessoas com outras ocupações	Falta ou atraso na definição de algumas regras por parte das áreas de negócio	Atraso na implantaçao e customização das funcionalidades	4 - Alto	4 - Alto	16	Demandar com antecedência as definições	Replanejar o projeto e mobilizar a gestão para facilitar as definições
8	Pessoas da área de negócio possuem outras ocupações ou estão pouco interessadas na implantação do sistema	Pouco envolvimento e acesso às pessoas das áreas de negócio interessadas no processo de implantação	Atraso na implantaçao e customização das funcionalidades	3 - Médio	4 - Alto	12	Mobilizar e envolver pessoas da gestão e área de negócio, fazer campanhas de conscientização sobre a importância de utilização do sistema para o bom funcionamento da organização	Replanejar o projeto e mobilizar a gestão para envolver mais as pessoas da área de negócio
9	Muitas customizações, demora em algumas definições, muito retrabalho, pouca precisão na estimação e alguns gargalos	Atraso no cronograma planejado	Aumento dos custos	2 - Baixo	3 - Médio	6	Limitar customizações, agilizar definições, evitar retrabalho e identificar os gargalos do processo o quanto antes	Replanejar o projeto
10	Aderência à greve pelos que fazem parte do projeto	Greve dos servidores da UFPE	Atraso na implantaçao e customização das funcionalidades	3 - Médio	3 - Médio	9		Replanejar o projeto
11	Motivos pessoais ou da gestão	Mudança na gerência ou integrantes da equipe de implantação	Atraso na implantação e readaptação de toda equipe envolvida o projeto	1 - Muito baixo	4 - Alto	4		Replanejar o projeto, promover adapação e treinamentos
12	Resoluções locais não são previstas no sistema	Sistema implantado não aderente aos processos da UFPE	Baixa ou nenhuma utilização do sistema	2 - Baixo	4 - Alto	8	Garantir aderencia do sistema aos processos, realizar customizações quando necessárias, homologar o sistema com as pessoas que utilizarão	Replanejar o projeto, promover customizações, ajustar normas da UFPE para se adequar ao sistema quando necessário
13	Falta de conhecimento do novo processo, falta de familiaridade com o sistema novo	Resistência à mudança do processo antigo para o novo com a utilização do sistema por parte das pessoas das áreas de negócio	Baixa ou nenhuma utilização do sistema	3 - Médio	4 - Alto	12	Promover treinamentos, disponibilizar FAQs, acompanhar a utilização e tirar dúvidas dos usuários. Fazer campanhas de conscientização sobre a importância de utilização do sistema para o bom funcionamento da organização.	Promover treinamentos, disponibilizar FAQs, acompanhar a utilização e tirar dúvidas dos usuários. Mobilizar a gestão para fazer campanhas de conscientização sobre a importância de utilização do sistema para o bom funcionamento da organização.
14	SIPAC não ficar maduro dentro do tempo esperado ou as pessoas previstas para vir para a equipe do SIGRH forem realocadas para outras atividades	Não redimensionamento da equipe após maturação do projeto SIPAC	Atraso na implantaçao e customização das funcionalidades	3 - Médio	4 - Alto	12	Garantir o bom funcionamento do SIPAC dentro do tempo previsto e se preocupar com o preenchimento de vagas abertas com concursos	Procurar preencher logo as vagas abertas disponíveis e replanejar o cronograma do projeto

## 4. Gantt
Cronograma de atividades (Gantt)
				1º Semestre					2º Semestre					3º Semestre					4° Semestre					5° Semestre					6° Semestre					7° Semestre					8° Semestre
ENTREGAS:	ID	ATIVIDADES:	Estimativa em Dias úteis	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU	15 DU
Warm-up	1	Treinamento UFRN	15	15.00
	2	Preparar Ambientes para o Projeto (Dev, Homolog, Treinamento, Produção)	15		15.00
	3	Preparar Baseline de código	15		15.00
	4	Preparar ambiente de CI	15			15.00
Cadastro	5	Implantação do Módulo Integração SIAPE	30			15.00	15.00
	6	Implantação do Módulo Cadastro	45				15.00	15.00	15.00
	7	Integração com UFPE_id	20					5.00	15.00
Frequência	20	Implantação do Módulo Dimensionamento	30					15.00	15.00
	21	Implantação do Módulo Frequência	30					15.00	15.00
	22	Imlementação de middleware do Pontoweb	60					15.00	15.00	15.00	15.00
Serviços e Férias	25	Implantação do Módulo Férias	30					15.00	15.00
	26	Implantação do Módulo Serviços e Auxílios	30					15.00	15.00
	27	Implantação do Módulo Plano de Saúde	30					15.00	15.00
Financeiro	29	Implantação do Módulo Capacitação	30
	30	Implantação do Módulo Financeiro	30
Progressão Docente	13	Implantação do Módulo Comissões	30
	14	Definições das regras para nova resolução para Progressão Docente	?
	15	Módulo de Produção Intelectual [SIGAA]	?
	16	Módulo de Protocolo [SIPAC]	?
	17	Implementação da Calculadora de Progressão [SubProjeto]	120
Avaliações	34	Implantação do Módulo Avaliação Funcional	60
	35	Implantação do Módulo de Desempenho	30
	36	Implantação do Módulo por Competência	30
Gestão de Vagas	38	Implantação do Módulo Concursos	60
	39	Implantação do Módulo Colegiados	30
	40	Implantação do Módulo Banco de Vagas	60
Atendimento ao Servidor	44	Implantação do Módulo Atendimento ao Servidor	30
	45	Implantação do Módulo Assistência ao Servidor	30
Aponsentaroria	47	Implantação do Módulo Aposentadoria	60

## Cores
#42B792
#3871C2
#5D2491
#821A67
#B20C35
#F14623
#F68712